01.02.2013 									    34-р

Про відзначення 90-річчя від дня

утворення Новобузького району

Відповідно до статей 2,6,22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою відзначення 90-річчя від дня утворення Новобузького району

1. Створити районний організаційний комітет з питань підготовки та відзначення 90-річчя від дня утворення Новобузького району (далі – організаційний комітет) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити план заходів щодо відзначення 90-річчя від дня утворення Новобузького району (додається).

3. Доручити керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та рекомендувати міському та сільським головам забезпечити виконання Плану заходів та інформувати про стан виконання сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації в термін до 10 березня  2013 року.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова райдержадміністрації 					В.М.Сербін

Затверджено

Розпорядженням голови райдержадміністрації

від 01.02.2013р. №34-р

ПЛАН

організаційних заходів по підготовці та проведенню 5 березня 2013 року відзначення              90-ої річниці з дня створення Новобузького району.

| № п/п | Зміст заходів | Термін проведення заходів | Відповідальні за проведення заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Редакціям районної газети «Вперед» та КП «Новобузьке телерадіомовлення у кожний випуск газети та телепередачі готувати матеріали присвячені ювілейній даті створення району, започаткувати відповідну рубрику. Надати перелік матеріалів, які будуть подані у цих рубриках. | Видання матеріалів у рубриках з 23 січня 2013р. впродовж всього року, перелік матеріалів до 1 лютого 2013р. | Висоцька Н.О. Зубова Л.І. Счаслівцева О.В. |
| 2. | Підготувати до випуску та видати книгу «Історія сіл Новобузького району» | До 1 березня 2013р. | Висоцька Н.О. Зубова Л.І. |
| 3. | Розробити Положення та оголосити конкурс серед учнів, молоді та жителів району на 3 хв. комп’ютерну презентацію району | До 1 лютого 2013р. | Остапенко В.Я. Бондаренко Н.В. Чичкан Т.М. |
| 4. | Розробити Положення та оголосити конкурс серед учнів, молоді та жителів району на 10 хв. Відеофільм «Історія моєї родини в історії району» | До 1 лютого 2013р. | Остапенко В.Я. Бондаренко Н.В. Чичкан Т.М. |
| 5. | Розробити Положення та оголосити конкурс серед учнівської молоді на виготовлення макету бодіарду – символіки 90 річчя утворення району | До 1 лютого 2013 року | Остапенко В.Я. Бондаренко Н.В. Чичкан Т.М. |
| 6. | Вивчити можливості застосування під час проведення святкових заходів застосування квестів, внести пропозиції | До 1 лютого 2013 року | Остапенко В.Я. Бондаренко Н.В. Чичкан Т.М. Осипчук І.В. |
| 7. | Розробити сценарій проведення урочистих зборів громадськості району, оформлення сцени та виготовлення святкової атрибутики для концерту | До 6 лютого 2013 року | Філіпська О.М. |
| 8. | Вивчити можливість до початку урочистих зборів встановлення у фойє живих статуй та внести пропозиції | До 6 лютого 2013 року | Філіпська О.М. |
| 9. | Підготувати списки орденоносців, які зможуть прийняти участь у святкових заходах та спільно з міським та сільськими головами забезпечити передачу їм запрошень та організувати підвіз на урочисті збори | До 15 лютого 2013р.(скласти списки), до 20 лютого передати запрошення, 5 березня – підвіз | Федунець С.М. Міський та сільські голови |
| 10 | Підготувати списки новобужан, які проживають за межами району та досягли високих результатів у суспільному житті, прославили наш край, для їх запрошення на урочистості | До 10 лютого 2013р. | Остапенко В.Я. Висоцька Н.О. Федунець С.М. |
| 11. | Замовити та виготовити запрошення на урочисті збори | До 15 лютого 2013р. | Співак Н.К. Зубова Л.І. |
| 12. | Підготувати та надрукувати у районній газеті, передати по місцевому телебаченню оголошення про святкові заходи | До 15 лютого 2013р. | Висоцька Н.О. Зубова Л.І. Счаслівцева О.В. |
| 13. | Підготувати список новобужан, яких пропонується відзначити ювілейною медаллю, почесними грамотами за вагомий особистий внесок у соціально – економічний та культурний розвиток району | До 5 лютого 2013р. | Остапенко В.Я. Співак Н.К. Корнієнко І.В. міський та сільські голови |
| 14. | Замовити ювілейні медалі | До 10 лютого 2013р. | Терзієва В.Г. |
| 15. | Замовлення та виготовлення святкового торту | До 4 березня 2013р. | Остапенко В.Я. Співак Н.К. |
| 16. | Запрошення делегацій від сільських рад, оформлення ними виставок – презентацій територіальних громад | До 1 березня 2013р. | Остапенко В.Я. Корнієнко І.В. Співак Н.К. |
| 17. | Запрошення обласних засобів масової інформації та телебачення | До 1 березня 2013р. | Терзієва В.Г. Остапенко В.Я. |
| 18. | Запрошення керівників обласної державної адміністрації, обласної ради та сусідніх районів | До 1 березня 2013р. | Сербін В.М. Терзієва В.Г. Співак Н.К. |
| 19. | Підготовка та прикрашення міста | До 5 березня 2013р. | Ночовський В.І. Кізілова В.І. |
| 20. | Виготовлення та розклейка святкових білбордів | До 10 лютого 2013р. | Остапенко В.Я. Ночовський В.І. |
| 21. | Підготовка у фойє та танцювальному залі виставки картин місцевих художників, виробів умільців, фотовиставки «Новобужжя крізь роки» | До 1 березня 2013р. | Остапенко В.Я. Філіпська О.М. Чичкан Т.М. Федунець С.М. Кравченко О.Ф. Бондаренко Н.В. Вишкова В.М. Сідлецька Л.Л. |
| 22. | Проведення спортивних змагань з футболу, волейболу присвячених 90 річчю створення району | До 7 березня 2013р. за окремим планом | Бондаренко Н.В. Белінський В.І. |
| 23. | Розрахунок потреби в коштах для організації проведення урочистих заходів | До 5 лютого 2013р. | Крикун І.Г. Філіпська О.М. Співак Н.К. Чичкан Т.М. Кравченко О.Ф. |
| 24. | Проведення акції «Зі стягом у серці – з любов’ю до України» | 5 березня 2013р. | Чичкан Т.М. Філіпська О.М. Скорина О.А. Чорній О.В. Кравченко О.Ф. |
| 25. | Забезпечення правопорядку під час проведення заходів | 5 березня 2013р. | Сивенюк В.М. Бондаренко Н.В. |
| 26. | Забезпечення чергування машини швидкої допомоги | 5 березня 2013р. | Павлюк В.О. |

Завідувач сектору з питань внутрішньої 	Н.О.Висоцька

політики, зв’язків з громадськими

організаціями та засобами масової

інформації апарату райдержадміністрації

Додаток

до розпорядження голови райдержадміністрації

від 01.02.2013р. №34-р

Список

членів організаційного комітету по підготовці та проведенню святкових заходів до 90 річниці створення Новобузького району

Співголови організаційного комітету

Терзієва

Валентина Григорівна 			– голова районної ради

Остапенко

Валентина Яківна 			– заступник голови райдержадміністрації

Члени організаційного комітету

Ночовський

Володимир Іванович 			- Новобузький міський голова

(за узгодженням)

Співак

Наталія Костянтинівна 			– керівник секретаріату районної ради

Корнієнко

Ірина Володимирівна 			– керівник секретаріату райдержадміністрації

Філіпська

Олена Миколаївна 			– начальник відділу культури та туризму

райдержадміністрації;

Бондаренко

Наталія Володимирівна	 – начальник відділу з питань молоді та спорту райдержадміністрації;

Висоцька

Наталія Олександрівна 			– завідувач сектору з питань внутрішньої

політики, зв’язків з громадськими  організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації;

Сивенюкк

Віталій Миколайович 	- начальник районного відділу Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням)

Счаслівцева

Оксана Володимирівна 		– редактор КП ТРК «Новобузьке

телерадіомовлення» (за узгодженням)

Розуменко

Світлана Григорівна 			- начальник відділу освіти

райдержадміністрації

Федунець

Світлана Михайлівна 			 - начальник управління праці та

соціального захисту населення райдержадміністрації;

Зубова-Кульчицька

Людмила Іванівна 			- редактор районної комунальної газети

«Вперед» (за узгодженням);

Чичкан

Тетяна Миколаївна 			- методист відділу освіти

райдержадміністрації;

Кравченко

Олександра Федотівна 		- директор центру позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом відділу освіти (за узгодженням)

Скорина

Олександр Андрійович 		- директор КВНЗ «Новобузький

педагогічний коледж» (за узгодженням).

Чорній

Олександр Васильович 		- директор Новобузького коледжу МНАУ

(за узгодженням)

Белінський

Віктор Іванович 				- директор ФСК «Колос» (за узгодженням).

Керівник апарату

райдержадміністрації 				І.В.Корнієнко